|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА**  **2017 г.** | | | | | | | |
| **Община Полски Тръмбеш** | | | | | | | |
| № | Дейност | Срок за реализация | Вид на дейността | | Отговорна институция | Финансиране на дейността | Индикатори | |
| **Приоритет I. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел :** Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на младите хора. | | | | | | | | |
| 1.1 | Наемане на младежи в Общинска администрация по НП”Старт в кариерата” | През годината | Заетост | Община ПолскиТръмбеш | | НПДЗ 2017 | Брой наети | |
| 1.2 | Насърчаване на интереса на младите хора към развитието на града | През годината | Дискусия | Община ПолскиТръмбеш  Училища, Читалища | | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Брой участници | |
| 1.3 | Осигуряване на стаж на студенти в общинска администрация | 31.12.2017 г. | Обучение | Община ПолскиТръмбеш | | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Брой стажанти | |
| 1.4 | Осигуряване на заетост на младежи в програми и мерки за заетост | 31.12.2017 г. | Заетост | Община ПолскиТръмбеш | | НПДЗ 2017;  ЕСФ | Брой заети | |
| 1.5 | Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развиване на собствен бизнес в Община Полски Тръмбеш. | През годината | Консултиране | Община ПолскиТръмбеш | | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Брой консултирани | |
| **Приоритет ІІ. *ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел:** Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им. | | | | | | | | |
| 2.1 | Провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на младежки инициативи за новият програмен период 2014-2020 г | Април- Юли 2017 г. | Информиране | | Община ПолскиТръмбеш | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Проведена информацион-на кампания | |
| 2.2 | Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта на културата, науката и спорта. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на подкрепа | | ОбщинаПолскиТръмбеш, читалища, училища и спортни клубове в общината | Общински бюджет  Държавен бюджет | Брой подпомогнати таланти | |  |
| 2.3 | Подобряване на достъпа на младите хора до интернет | 31.12.2017 г. | Осигуряване на достъп | | Община Полски Тръмбеш;  Читалища в общината | ЕСФ | Брой читалища в които е осигурен достъп до интернет | |  |
| 2.4 | Провеждане на информационна кампания за запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейският съюз. | 31.05.2017 г. | Информиране | | Община Полски Тръмбеш;  Училища и  читалища в общината | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Проведена информацион-на кампания | |  |
| 2.5 | Създаване на Младежки информационно-консултантски център за подобряване на информираността на младите хора в общината и организиране на младежки инициативи. | 31.05.2017 г. | Организация за създаване на МИКЦ | | Община Полски Тръмбеш;  Училища и  читалища в общината | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Създаден МИКЦ | |  |
| **Приоритет *ІІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел:** Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми на всички млади хора, младежите с увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на здравословния им начин на живот. | | | | | | | | |
| 3.1 | Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора. | 31.12.2017 г. | Насърчаване и подпомагане | | Община Полски Тръмбеш;  Училища в общината;  Спортни клубове | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой мероприятия  Брой участници | |
| 3.2 | Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги и до съвременна научна информация по въпросите за сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на нежелана бременност и на болести предавани по полов път. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на достъп до информация | | Община Полски Тръмбеш ;  Училища и читалища в общината; | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой беседи | |
| 3.3 | Реализиране на дейности за младежки спорт и туризъм. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на подкрепа | | Община Полски Тръмбеш;  Училища в общината  Спортни клубове | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой мероприятия  Брой участници | |
| 3.4 | Включване на младите хора в дейности по превенции на зависимостите | 31.12.2017 г. | Осигуряване на подкрепа и информация | | Община Полски Тръмбеш;  Училища и читалища в общината | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой дейности за превенция  Брой включени млади хора в дейностите. | |
| **Приоритет *ІV. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел**: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск. | | | | | | | | |
| 4.1 | Разширяване на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение. | 31.12.2017 г. | Социални услуги | | Община Полски Тръмбеш и институциите предоставящи социални услуги | Общински бюджет;  Държавен бюджет;  ЕСФ | Брой нови социални услуги | |
| 4.2 | Осигуряване на подкрепа за пълноценно интегриране в общността на младежи в неравностойно положение. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на подкрепа | | Община Полски Тръмбеш и институциите предоставящи социални услуги | Общински бюджет;  Държавен бюджет;  ЕСФ | Брой подкрепени младежи | |
| **Приоритет *V. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел:** Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. | | | | | | | | |
| 5.1 | Популяризиране и насърчаване на младежкото доброволчество | 31.12.2017 г. | Популяризиране и насърчаване | | Община Полски Тръмбеш;  Училища и читалища в общината | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой инициативи | |
| 5.2 | Организиране на доброволчески инициативи по повод 5 декември – Ден на доброволеца. | 5 декември 2017 г. | Организиране на инициатива | | Община Полски Тръмбеш;  Училища и читалища в общината;  Общинска организация на БЧК | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой участници | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Приоритет *VІ. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел**: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. | | | | | | | | |
| 6.1 | Насърчаване организиране на младежки организации в Община Полски Тръмбеш. | 31.12.2017 г. | Насърчаване самоорганизи-рането на младите хора | | Община Полски Тръмбеш | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Брой създадени организации | |
| 6.2 | Организиране на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането , изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво. | 30.06.2017 г. | Развитие на умения | | Община Полски Тръмбеш | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Създаден Общински консултативен съвет по въпросите на младежта с Решение на ОбС | |
| 6.3 | Популяризиране на местното самоуправление и местната администрация – ден на управлението на младите в общината. | 12.10.2017 г. | Популяризиране на местното самоуправление | | Община Полски Тръмбеш | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Проведена инициатива „Кмет за един ден” | |
| **Приоритет *VІІ. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел:** Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. | | | | | | | | |
| 7.1 | Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища на информация в селата. | 31.12.2017 г. | Методическа помощ | | Община Полски Тръмбеш;  Читалища в общината | В рамките на утвърдения бюджет на общината;  ЕСФ | Брой подпомогнати читалища за участие и реализация в проекти | |
| 7.2 | Включване на младите хора в отбелязване на международни и местни празници в читалищата. | 31.12.2017 г. | Насърчаване | | Община Полски Тръмбеш;  Читалища в общината | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Брой мероприятия | |
| 7.3 | Проучване и анализиране на потребностите и желанията на младите хора в селата чрез провеждане на срещи с тях от представители на новосформирания Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на информация за потребностите на младите хора | | Община Полски Тръмбеш | В рамките на утвърдения бюджет на общината | Изготвен анализ за потребностите на младите хора | |
| **Приоритет *VІІІ. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел**: *Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване.* | | | | | | | | |
| 8.1 | Насърчаване и повишаване на активността и участието на младите хора в европейски и международни проекти и инициативи. | 31.12.2017 г. | Развитие на умения | | Община Полски Тръмбеш;  Училища | ЕСФ | Брой инициативи | |
| 8.2 | Насърчаване и подпомагане опознаването на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите | 31.12.2017 г. | Насърчаване междуетничес-кия диалог | | Община Полски Тръмбеш;  НПО | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой инициативи | |
| **Приоритет ІХ. *ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА*** | | | | | | | | |
| **Стратегическа цел:** Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора. | | | | | | | | |
| 9.1 | Организиране на информационни кампании за превенция на правонарушенията извършвани от млади хора. | 31.12.2017 г. | Осигуряване на информация | | Община Полски Тръмбеш МКБППМН;  Училища;  РУП П.Тръмбеш | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой кампании;  Брой обхванати младежи | |
| 9.2 | Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора чрез организиране на викторини, състезания, конкурси, забавни игри и разпространяване на информационни материали. | 31.12.2017 г. | Повишаване на информираноста | | Община Полски Тръмбеш;  Училища;  РУП П.Тръмбеш | В рамките на утвърдените бюджети на отговорните институции | Брой организирани мероприятия и създадени информацион-ни материали | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |

Общинският план за младежта е приет от Общински съвет Полски Тръмбеш с Решение №268 по Протокол №18/26.01.2017г.

***Маринета Йорданова***

*Председател на Общински съвет*

*Полски Тръмбеш*