ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗА

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ  ПО УПРАВЛЕНИЕ на ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ:    „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван

ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

Изготвил:

/инж.ЛарисаТодорова/                            /Катя Илиева/

Съгласувано с юрист:

/Йордан Атанасов/

УТВЪРДИЛ:

/Кмет на Община Полски Тръмбеш

Георги Чакъров/

Община Полски Тръмбеш, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

на конкурсна документация за избор на изпълнител за:

«КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ по проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

- Публична покана;

2.  Условия за участие в избора на изпълнител  на обществена поръчка     и указания към  участниците

3.   Техническо задание;

4.   Проекто – договор

5.Образци :

5.1. Оферта предложение за изпълнение на поръчката– (обр. № 1);

5.2. Списък на лицата определени  за изпълнение на предмета на поръчката по съответните специалности съгласно (обр.№2).

5.3. Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на  екип , съгласно Образец на Възложителя (обр.№ 2-1).;

5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (обр. №3);

5.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (обр.№ 4);

5.6. Декларация от участника за ползване или не на подизпълнители. В представения образец излишното се зачертава;(обр.№ 5)

5.7. Декларация от подизпълнителите, че са съгласни да участват като такива при изпълнение на поръчката – когато участникът предвижда използването на подизпълнители; (обр. №6)

5.8. Декларация за обстоятелства по Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС  (обр.№7)

5.11. Справка "Финансови данни" по Образец на Възложителя (обр.№8)

5.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (обр.№ 9)

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

I.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата обществена поръчка е Консултантски услуги по управление на изпълнение и отчитане при изпълнение на проект: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван ПО ДОГОВОР № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш.

При кандидатстване за участие в избора на изпълнител за Консултант по управление на изпълнение и отчитане на проекта  участниците подават обща оферта за всички позиции включении  в документацията за изпълнение на СМР.

Позиция 1. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел  от о.т.3 /км 0+000/ до о.т.173 /км 1+217,85/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1217,85 м с широчина на асфалтова настилка 7 м, площта на пътното платно  е с квадратура 8573,95 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 2447м, включващ  земни работи, пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.

Позиция 2. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Масларево от о.т.42 /км 0+000/ до п.т.61 /км 1+074/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1074 м с широчина на асфалтова настилка 6 м, площта на пътното платно  без зауствания към страничните улици  е с квадратура 6444 кв.м, площта на пътното платно  вкл. зауствания към страничните улици  е с квадратура 7289 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 16,00 м, включващ  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.;

Позиция 3. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Страхилово от о.т.73 /км 0+000/ до п.т.133 /км 1+281/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 1281.3 м с широчина на асфалтова настилка в участъка от км 0+000 до 0+140 е  6 м, площта на пътното платно  общо  е с квадратура 8844,1 кв.м, и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 2570,00 м, включващ земни работи ,  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.;

Позиция 4. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Обединение от о.т.35 /км 0+000/ до о.т.140 /км 0+648/ , с   дължина на рехабилитирания участък – 638 м с широчина на асфалтова настилка 6 м, площта на пътното платно  без зауствания към страничните улици  е с квадратура 3828 кв.м, площта на пътното платно  вкл. зауствания към страничните улици  е с квадратура 4043 кв.м и поставяне на бордюри  18/35/50 с обща дължина 1295,00 м, включващземни работи,  пътни настилки, поставяне на бордюри и принадлежности на пътя-маркировки и пътни знаци.

Строително-монтажните работи (СМР) са разписани детайлно в Количествената сметка (КС), неразделна част от работните проекти, които дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи: Земни работи, Пътни настилки, Направа на бордюри, Маркировки,сигнализация  и Принадлежности на пътя.

Обекта е ІV-категория , съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква “д” във връзка с буква  “а” от ЗУТ   и чл.9 във връзка с чл.8,ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.03г. и ІІ група  по ПРВВЦПРС.

Проекта ще се изпълнява  с безвъзмездна финансова помощ  по мярка 322 “Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортното експлоатационните качества на настилките с оглед осигуряване условията за безопасно движение, комфорт на пътуващите.

СМР се изпълняват съобразно конкретните технически спецификации , проектните документации и количествено-стойностните сметки за всяка една от улиците.

ВАЖНО!!!   Съгласно договор № 04/322/00832 /14.12.12г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш изпълнението на обекта  ще се извършва с определено подусловие:

- Съгласно т.4.29 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г. Изпълнителят на поръчката е длъжен да не пристъпва към фактическо изпълнение на предвидените СМР от одобрения проект в участъка от О.Т.173 до О.Т.166 в с.Павел и от О.Т. 42 до О.Т.21 в с.Масларево преди 02.12.2013г.

Максимална  стойност на цялата поръчка е 22 992,00 лв. без ДДС, , като окончателната стойност на поръчката  не може да бъде по-висока от 1,6 %  от реално извършените СМР на строежа.Участниците задължително съобразяват ценовото си предложение в съответствие и до предвидения финансов ресурс. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Кандидатът избран за изпълнител в настоящата поръчка ще се нарича “КОНСУЛТАНТ по  управление на  изпълнение и отчитане на проекта”  като, същият се задължава да  упражнява постоянен контрол и управление по  изпълняването и отчитането на проект – предмет на поръчката по отношение на негово пълно съответствие с указанията на Програма за развитие на селските райони(ПРСР), Възложителя, подписаните договори и действащите правила и норми за изпълнение на предвидените с работния проект работи. Негово задължение е да изготвя месечни и окончателни доклади до Възложителя по всяка една от позициите предвидени за изпълнение в договора за СМР , в които да отчита  техническото изпълнение на проекта, финансовото изпълнение на проекта, изпълнението на календарния график на изпълнителя на СМР, показателите за изпълнение целите на проекта, проблемите и мерките за тяхното преодоляване. Консултантът представя на Възложителя становище по извършени проверки от одитни и други компетентни органи, както и информация за предприетите действия. Консултантът докладва на Възложителя за всички случаи на нередности, както и за случаи, които може да се предполага, че са налице нередности. Основно задължение на Консултанта е да следи правилното документиране на дейностите и действията на избрания изпълнител на СМР, както и на контролиращите го лица, събирането, обработката, класифицирането и подготовката на тези документи, съгласно изискванията на Възложителя и ПРСР, с оглед осигуряване на образцова отчетност и сертифициране на направените разходи по изпълнение на проектите.

Задачата на тази поръчка е да се  окажат адекватни консултантски услуги по управление, изпълнение и отчитане на дейностите по посочените по-горе проекти чрез правоспособни квалифицирани лица, като консултантът има следните задължения:

- техническото, административното и финансовото управление на проекта;

- наблюдение и контрол за изпълнението на сключените договори;

- контрол по спазването на календарния график за изпълнението на проекта и успешното приключване на проекта.

- осъществяване на  контакт с ДФЗ-РА, като представлява Възложителя

- организиране и координиране изпълнение на мерките за информация и публичност на проекта съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ;

- поддържане архив на документацията по проекта до неговото окончателно приключване съгласно изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ;

- отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - до въвеждането на обекта в експлоатация и окончателното му приключване;

- представяне на органа на изпълнителната власт становища и доклади по резултатите от извършени проверки от одитни и други компетентни органи, както и информация за предприетите от него корективни действия;

- докладване за случаи на нередности, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности, на съответния орган на изпълнителната власт и само в изключителни случаи - пряко на компетентните органи;

да предлага на Възложителя необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

1.Право на участие в в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2.Към участие в избора на изпълнител ще се допускат само участници отговарящи на следните условия:

- Оборота на участника от консултантски услуги свързани с управление на изпълнение и отчитане на  проекти  включващи изпълнение на СМР  (самостоятелно лице или обединение) за последните 3 (три) финансови години: 2010, 2011 и 2012 година,  общо  да  бъде минимум двукратния размер на прогнозната стойност на поръчката, а именно 45984,00 лева без ДДС

В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по тази точка се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.

3. Изисквания  на възложителя  за изпълнение на поръчката , съгласно чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП :

Екипът,  изпълняващ   поръчката, трябва да отговаря на следните изисквания:

  - Ръководител екип - висше техническо или икономическо образование  или

еквивалентно -1бр.

-Минимален стаж по специалността :  5 години

-Специфичен професионален опит:  да е участвал в екипа за управление на изпълнение на поне един  проект, финансирани от фондове на ЕС и/или други източници с публично финансиране за  последните  3  год.,  считано  от  крайния  срок  за  подаване  на офертата  по настоящата процедура.

3.2.  Инвеститорски контрол  на строежа  - инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалентна –– 1 бр.

-Минимален стаж по специалността:  3 години;

-Специфичен професионален опит:  да е изпълнявал инвеститорски контрол или строителен надзор  на поне два обекта  свързани с изграждането на транспортна техническа инфраструктура за  последните  3  год.,  считано  от  крайния  срок  за  подаване  на офертата  по настоящата процедура.

3.3. Координатор на проекта – с висше техническо, икономическо или юридическо образование или еквивалентно -1 бр

-Минимален стаж по специалността : 3 години

-Специфичен професионален опит:  да е участвал в екипа за управление на изпълнение на поне един  проект, финансирани от фондове на ЕС и/или други източници с публично финансиране за  последните  3  год.,  считано  от  крайния  срок  за  подаване  на офертата  по настоящата процедура.

3.4. Технически сътрудник, владеещ компюторна грамотност –минимум Word и   Excel – 1 бр.

3.5.Счетоводител на проекта – с икономическо образование или еквивалентно -1 бр, -Минимален стаж по специалността : 3 години

4.	He може да участва в  избиране на изпълнител чрез публична покана или ще бъде отстранен от участие участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, а именно :

  - е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; освен ако не е реабилитиран;

  - е обявен в несъстоятелност;

  - е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

  - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

  - е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

  - който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

  - има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

  - Който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

  - Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури зъ възлагане на обществени поръчка.

  - при който член на управителен орган, контролен орган (ако има такъв), както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, (ако има такъв) е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

  - който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 4.1 и т. 4.5 се прилагат, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както следва:

- при събирателно дружество - за съдружниците и управителите;

- при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за управителя /управителите/, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличният собственик на капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител и неговия управител (ако има);

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, a при липса на овластяване - за членовете на съвета на директорите или управителния съвет;

- при командитно дружество с акции - за изпълнителните членове на съвета на директорите;

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника.

5. He може да участва в процедура за възлагане на ОП или ще бъде отстранен от
участие участник, за който е налице някое от обстоятелствата  посочени са в чл.93, 94 и 96 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”:

- вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или
отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са
били обявени в тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите
договорни задължения.

- са виновни за представяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за
участие в процедурата за сключване на договора или не предоставят тази
информация.

- По отношение на участника е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности” - изключване на съответния кандидат или участник в тръжна процедура от договори или безвъзмездни средства, финансирани от бюджета, за максимален срок от пет години;

- Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 4 се отнасят и за тях.

- Когато няколко физически и/или юридически лица, под формата на обединение предлагат заедно да изпълняват поръчката, изискването по т. 4 важи за всички участници в обединението.

- He може да участва в процедура за възлагане на ОП чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е на лице някое от обстоятелствата по т.4.

- При подаване на офертата за участие участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 4.1 - т. 4.11 с декларации.

- Участниците са длъжни в процеса на провеждане на настоящия избор да уведомяват писмено Възложителя при настъпване на промени в декларираните обстоятелства по т. 4. в 7-дневен срок от настъпването им.

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 4.1 - т. 4.11.

- Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

ІV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.Срокът за изпълнение на поръчката обхваща цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, като за дата на започване се счита датата на одобряване на проведената процедура от ДФЗ-РА, а дата на завършването на договора е  датата на окончателно плащане по проектите от страна на ДФЗ-РА.

2.Мястото за изпълнение на поръчката е с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение – Община Полски Тръмбеш

V. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

Общият размер на средствата за консултантски услуги, свързани с управление на проектите не могат да бъдат повече от 1.6 % от стойността на реално изпълнени СМР.

Разплащането на действително изпълнените дейности по договора ще се извършва след съставянето на всички необходими отчети и доклади от страна на изпълнителя.

Разплащането ще се осъществява както следва :

1.авансово плащане в размер на 50% от общата стойност на офертата  ще се плати в рамките на 20 (двадесет) работни дни  след одобряване на проведаната процедура за избор на изпълнител от ДФЗ

#### 2.Същото ще бъде възстановявано   при окончателно  разплащане

3.Окончателно плащане за изпълнена поръчка ще се извършва  по реда на чл.34  от Наредба  № 24/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., а именно:

Възложител подава заявка за плащане по утвърдения от изпълнителния директор на РА образец в областна дирекция на фонда по чл. 44 ПДФЗ по място на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно приложение № 5 от Наредбата.

Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на инвестицията не по-късно от един месец от изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за отпускане на финансова помощ. Възложителят  подава заявка по чл. 2, ал. 2 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. след проверка на цялостното изпълнение на проект и одобряване на окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ от РА, като към   заявката за окончателно плащане се представя проформа фактура от Изпълнителя на СМР, удостоверения за открити сметки по чл. 5, т. 1 и 6 от ПМС № 59 от 11 март 2011 г. и инициирано бюджетно платежно нареждане чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания .

Съгласно  чл. 36 от Наредба № 24/29.07.08г. (1) В срок не-по късно от два месеца, а в случаите на строително-монтажни работи - в срок не по-късно от три месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. може да извърши проверка на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;

3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения инвестиционен проект и извършената инвестиция;

4. изплаща одобрената финансова помощ.

(2). В случай на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти по чл. 34, ал. 1 Централното управление на Разплащателната агенция уведомява писмено ползвателя на помощта, който в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването трябва да представи изисканите му документи.

(3) Срокът по ал. 1 се удължава:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции-със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. когато е необходимо експертно становище от комисия за проверка на цялата или на част от инвестицията при подаване на заявка за плащане, той се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното създаване от изпълнителния директор на РА и до датата на вземане на решение за оценка.

4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

(4) Проверките на място се извършват в присъствието на ползвателя или пълномощен негов представител или служител.

(5) При приключване на проверката на място служителят на РА представя протокола с резултатите от проверката за подпис на ползвателя, упълномощен негов представител или служител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации.

(6) Копие от протокола по ал. 5 се предоставя на ползвателя, упълномощения негов представител или служител веднага след приключване на проверката на място.

(7) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място ползвателят може да направи възражения и да даде обяснения по направените констатации пред изпълнителния директор на РА.

По чл. 37 от Наредба № 24/29.07.08г -Плащанията се изчисляват въз основа на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките по чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО)№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО по отношение на минималната помощ.

След получаване на уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” за одобрение на разходите за окончателно плащане с подадената заявка за  отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет, се представят  фактура оригинал от изпълнител по договора за Консултант, Възложителят  инициира бюджетни платежни нареждания за плащания директно към банковата сметка на Изпълнителя  чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания  /СЕБРА/.

VI. ГАРАНЦИИ

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка преди подписването му.

2.Гаранцията по т. 1 е в размер на 2% от стойността на договора без ДДС и е под формата на банкова гаранция или парична сума.

2.1.когато тя е парична сума, се внася по набирателната сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна коопертивна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF.

2.2. когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш за сумата по т. 2

2.3. Валидността на банковата гаранция трябва  да покрива срока на договора за изпълнение на СМР и приемането  на обекта с издаване на удостоверение за ползване на строежа , удължен с 6 (шест). Поради невъзможността  да се установи конкретната  дата на започването на СМР към настоящия момент, банковата гаранция трябва да бъде валидна най-малко до 31.12.2014г. При подписване на договора Изпълнителят е задължен да попълни Декларация, с която се задължава  при необходимост да удължи срока на банковата гаранция  в съответствие с изречение първо.

2.4.Гаранцията по т. 2. се освобождава в 20-дневен срок след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган на окончателния доклад за изпълнение на проекта.

3.Гаранцията за изпълнение на договора се задържа:

3.1. при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя;

3.2.при разваляне на договора по вина на Изпълнителя;

3.3.за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя;

4.Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

VІІ. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

- ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатите трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

До изтичане срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта

Всеки участник може да представи само един вариант на офертата си.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата трябва да съдържа следните документи:

1. Оферта  (обр. №1);

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника

3.Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България);

4.Документи за доказване на технически възможности и квалификация

4.1 Списък на лицата от екип, предложен от участника, които ще бъдат отговорни за изпълнение на поръчката(обр. №2);

4.2. Декларации за ангажираност по изпълнението на поръчката за всеки един от членовете на  екипа (обр. №2-1);

4.3. Документи, удостоверяващи образованието, стаж,  квалификацията и професионалния опит по специалността – Професионални  автобиографии,  копия от дипломи, трудови и/или осигурителни книжки, сертификати, удостоверения, препоръки, копия от граждански или трудови договори и други еквивалентни документи;

5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (обр. №3);

6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (обр.№ 4);

7.Декларация от участника за ползване или не на подизпълнители. В представения образец излишното се зачертава;(обр.№ 5)

8.Декларация от подизпълнителите, че са съгласни да участват като такива при изпълнение на поръчката – когато участникът предвижда използването на подизпълнители; (обр. № 6)

9.Декларация за съвместна дейност - обединение (ако има такова) - по образец на участника. Когато няколко физически или юридически лица, под формата на обединение предлагат заедно да изпълняват поръчката, офертата се прилага попълнена от тях "Декларация за съвместна дейност”, в която ясно се записва кое е водещо и носещо отговорност за изпълнението на поръчката юридическо лице и Копие на договора за създаване на обединението.

10.Декларация за обстоятелства по Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС  (обр.№7)

11.  Справка "Финансови данни" по Образец на Възложителя за информация за общия оборот и за оборота от консултантски услуги свързани с управление на изпълнение и отчитане на  проекти  включващи изпълнение на СМР  за последните 3 (три) финансови години /2010, 2011 и 2012/ в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, и копия от финансовите отчети за последните 3 /три/ приключени финансови години ), съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал; освен ако не са обявени в Търговския регистър, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на участника. Представя се копие на подписаните от управителя на съответното лице и заверени от счетоводителя, документи, като копието трябва да бъде заверено от управителя с гриф „вярно с оригинала”. За чуждестранни физически или юридически лица, документите трябва да бъдат преведени на български език  (обр.№ 8)

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

В случай, че участникът в процедурата е обединение документите по тази точка се представят от всеки член на обединението поотделно. Минималните изисквания се отнасят към обединението като цяло.

12.Изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако има такова).

13.Декларация за приемане на условията в проекта на договор (обр.№ 9)

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОПсе представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

4.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОПсе представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Забележка: Когато за някои от посочените в настоящата документация документи е определено, че може да бъде представен в «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника е записал:

- «Вярно с оригинала»;

- името и фамилията си;

- датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да се постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника.

- ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

1.Офертата се запечатва в непрозрачен плик, на който се изписва:

Община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш

ул. Черно Море № 4

За участие в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет :

„Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

Върху плика в горния ляв ъгьл участникът посочва адрес за кореспонденция и по възможност телефон и факс.

- Върху плика не се поставят никакви други обозначения.

- Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в сградата на Община Полски Тръмбеш, ул. Черно Море № 4, Деловодство или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.

- При приемането на офертите върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се вписват във входящия регистър на община Полски Тръмбеш, за което на приносителя се издава документ.

5.Срокът за подаване на офертите за участие е до 17.00 часа на 03.07.2013 г.

6. He ce приемат оферти:

6.1представени след изтичане на крайния срок за подаването им ;

6.2представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

7.	Представените в офертите за участие в процедурата документи не подлежат на връщане.

8.	Ако участникът изпраща офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на крайния срок за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от Възложителя по реда на чл.101г от ЗОП и Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш .

VIII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА:

Критерият за оценка на офертите е „ Най-ниска цена”

IX. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката.

- Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

- Цената посочена в офертата включва  всички данъци, такси, налози, дължими от участника . Данъците, митата и другите налози се изчисляват по законоустановените тарифи, които са в сила през последните петнадесет календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите.

- Възложителят сключва договора в съответствие с изискванията на чл.101 е от ЗОП

- След сключването на договора същия се изпраща   в ДФЗ за извършване на последващ контрол  от Разплащателната агенция  в съответствие с чл.39, ал.6 и 7 от Наредба № 24/29.07.08г. Разплащателната агенция извършва последващ контрол в срок до 4 месеца от получаване на документите за проведената процедура за избор на изпълнител. Срокът за разглеждането спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл.39, ал. 5 или 6 от Наредба № 24/29.07.08г.

- Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 ЗОП.

Х. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕТО В ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

- Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в избора на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране.

За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП , ППЗОП и  Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, включително и по проекти и програми финансирани от ЕС на Община Полски Тръмбеш .

Образец № 1

ОФЕРТА

за   участие   в   избора на изпълнител    на  обществена   поръчка   чрез публична покана с предмет:     „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

о т……………………………………………………………………………...……………………………………

със седалище и адрес на управление: гр. …………….….…….., ул. …………… 	 …………………

№ ……., тел.: ………………………, факс: ………………….е-mail: ………………………,

ЕИК    ……… 	 …..…..……,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви  представяме нашата Оферта за участие в избора на изпълнител    на  обществена   поръчка   чрез публична покана с предмет „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

Заявяваме, че желаем да участваме в  избора на изпълнител на посочената поръчка при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.

Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, строителството и въвеждането в експлоатация, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ………………………/минимум 60/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите

Съгласни сме срокът на изпълнение на поръчката да обхване цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, като за дата на започване се счита датата на одобряване на проведената процедура от ДФЗ-РА, а дата на завършването на договора е  датата на окончателно плащане по проектите от страна на ДФЗ-РА.

Предлагаме стойност за цялата поръчка…………………….. без ДДС (………………….словом) лева , плюс ДДС 20% ………. лева…………./словом/  и общо с ДДС ………………лева ………/словом /

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените  дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни разплащането да се извършва в съответствие с условията на договора, в границите  до 1,6 % от реално извършените СМР на строежа

Дата………………2013  г.                       Подпис и печат………….

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участник)

Образец № 2

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВОСПОСОБНИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА,

ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ПО СЪОТВЕТНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ

Долуподписаният……….……………………………………………………………………………., в

качеството си на ......................................................................................../Управител  или  друг представител/  на ......................................................................................................................./ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител    на  обществена   поръчка   чрез публична покана с предмет „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

ДЕКЛАРИРАМ:

Че при спечелване на поръчката ще изпълнявам консултантски услуги по проекта със следния  квалифициран персонал

| Длъжност/Име | име | Образование/ диплома | опит в област приложима към предмета на поръчката; | Отговорности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ръководител екип |  |  |  |  |
| Инвеститорски контрол на строежа |  |  |  |  |
| Координатор на проекта |  |  |  |  |
| Технически сътрудник |  |  |  |  |
| Счетоводител на проекта |  |  |  |  |

Приложение : документи доказващи образователна правоспособност и квалификация.

Дата: ............................		                      Декларатор: ...................................

/     подпис и печат /

Образец № 2-1

- ДЕКЛАРАЦИЯ

за ангажираност на експерт от предложения екип

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................................

с адрес: .............................................................................................................................................

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр. ......................................,

в качеството си на ........................................................................................................... от екипа

(вид експер/специалист)

на .......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

............................................................................................................................................................

ЕИК № ...............................................

при участие в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение”изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми.

2. Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочета  приоритетно изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник, за качественото изработване на предмета на поръчката

.................... 2013 г. 						ДЕКЛАРАТОР:

гр. ........................

(подпис)

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

/за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП/

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,	в

качеството си  на  ………………………………… 	  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………

/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по чл.194-217 от НК или престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс, или съм реабилитиран за такива.

- Представляваното от мен дружество:

- Не е обявено в несъстоятелност.

- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Член на управителния или контролния орган, както и временно изпълняващият такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник в дружество, което представлявам, не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Полски Тръмбеш

- Не съм сключил трудови или други договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, работило преди по-малко от една година в Община Полски Тръмбеш.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на откритата процедура писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 3 от ЗОП.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………..2013 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

/за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП/

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,	в

качеството си  на  ………………………………… 	  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………

/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

- Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

- Не съм виновен  за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

- Нито аз, нито представляваното от мен дружество имаме парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, нито имаме парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която сме установени.

- Нямам наложено административнао наказание за наемане на на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в процеса на провеждане на откритата процедура писмено да уведомя Възложителя за всички възникнали промени в съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 3 от ЗОП.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ……………..2013 г.                                   Декларатор: ………………….

/подпис и печат/

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,	в

качеството си  на  ………………………………… 	  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………

/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- При изпълнение на поръчката ще ползвам/ няма да ползвам подизпълнители.

- При изпълнение на поръчката подизпълнителите, които ще участват са:

……………………………………………………………., като същите са запознати с предмета на поръчката и условията на конкурса и са дали съгласия за участие в него.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2013 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

на подизпълнителя

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,	в

качеството си  на  ………………………………… 	  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………

/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.Съм съгласен представляваното  от  мен  дружество  да  участва  като  подизпълнител на ………………………………………………………………………………..……………………. при изпълнение на настоящата малка обществена поръчка.

2. Представляваното от мен дружество няма да участва в нито една друга оферта в настоящата процедура.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2013 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл.93, 94  и 96 б.”а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

Долуподписаният……….……………..…………………………………………………………….,	в

качеството си  на  ………………………………… 	  /Управител, съдружник, собственик на капитала, овластено    лице,    член    на    УС,    и    др./    на ………………………………………………

/наименование на участника/,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общностиь именно: вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или
отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, Фирмата ни  не е била обявена в тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите
договорни задължения.

2. не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, а именно : при участие в други процедури Фирмата ни  не е представяла  документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в процедурата за сключване на договора и не се отказвала да предостави тази информация.

3.на Фирмата ни не е налагано наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”  от Договарящият орган, а именно : не са налагани административни или финансови санкции в качеството ни  на  кандидати или участници в тръжна процедура, които се намират в едно от положенията за изключване от участие, предвидени в член 93 и 94 от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС.

Известно  ми  е,  че  за  деклариране  на  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: …………….2013 г.	Декларатор: ……………………

/     подпис и печат /

Образец № 8

СПРАВКА „ФИНАНСОВИ ДАННИ”

За оборота на участника от извършване на консултантски услуги през последните три приключили финансови години и годишния финансов резултат

(2010, 2011 и 2012)

От ………………………………………………………………………………………..

В качеството ми на……………………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………………………………………………

/фирмата на участника/

Общия оборот за всяка от последните три години:

| Година | 2010 | 2011 | 2012 | Общо: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годишен оборот /хил. лв/ |  |  |  |  |

2.  Оборот от консултантски услуги свързани с управление на изпълнение и отчитане на  проекти  включващи изпълнение на СМР за последните 3 (три) финансови години

| Година | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Годишен оборот /хил. лв/ |  |  |  |

Дата:…………………                                                 Подпис:……………………..

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

За приемане условията на договора

От ……………………………………………………………………………………………..………..

В качеството ми на…………………………….………………………………………………………

/длъжност на декларатора,ако е упълномощен представител пълномощно №……../

На…………………………………………………….…………………………………………………

/фирмата на кандидата/

Седалище……………………………………………..………………………………………………..

Адрес на управление………………………………………………………………………………….

ЕИК:………………………………….………….

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка с предмет: с оглед на участието на представляваното от мен дружество в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

В случай, че представляваният от мен участник/участника на който съм подизпълнител  бъде избран за изпълнител, от името на последния/ приемам да спазвам условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ......... .............г.						ДЕКЛАРАТОР: ...................

проект

Д О Г О В О Р  № ………..

ЗА  УСЛУГА

Днес,.......................год., подписаните

1. Община Полски Тръмбеш, със седалище и адрес на управление гр.П.Тръмбеш, ул.Черно море № 4 представлявана от г-н Георги Александров Чакъров - кмет и  г-жа Снежанка Тодорова Стефанова – главен счетоводител,  наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  от една страна и

2………………………………………………………………………, със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………. представляван от ………………………………………………………. длъжност………………… ЕИК………………………….. с лиценз………………………. и наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ или КОНСУЛТАНТот друга страна,

На основание чл. 101е от ЗОП и заповед №...................... на Кмета на община Полски Тръмбеш се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛ -КОНСУЛТАНТ се задължава да изпълни консултантски услуги  по управление на изпълнение и отчитане на  проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площадки в с.Павел, с.Масларево, с.Страхилово, с.Обединение” изпълняван по договор № 04/322/00832 /14.12.12г.между ДФЗ и Община П.Тръмбеш

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява дейността, предмет на договора, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство на Европейската общност и националното законодателство, регламентиращи дейностите – предмет на договора, включително и законодателството във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства по ПРСР

(3). Следните документи ще се считат за неразделна част от ДОГОВОРА и следва да бъдат четени и тълкувани като част от настоящия ДОГОВОР, а именно:

- Договорните Условия

- оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-Консултанта (Приложение № 1)

- Техническо задание от конкурсната документация (Приложение № 2)

- Технически спецификации от конкурсната документация  за избор на Изпълнител за СМР (Приложение № 3)

- Проектна документация - чертежи и обяснителни записки (Приложение № 4)

- Количествени сметки за СМР- (Приложение № 5)

- Договор за изпълнение  на СМР (Приложение № 6)

- Линеен календарен график  от Изпълнителя на СМР

ІІ. ЦЕНА  и  ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1). Стойността на поръчката съгласно офертата на Изпълнителя възлиза на ………………….. лева без ДДС, …… ………………../словом/  лева , плюс ДДС 20% ………. лева…………./словом/  и общо с ДДС ………………лева ………/словом/, лева ………/словом/

(2) Окончателната  стойност на поръчката не може да бъде по-висока от 1.6%  от реално извършените СМР на строежа.

(3) В случай, че в хода на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛ-КОНСУЛТАНТ надхвърли договорената стойност по ал.1, разходите за надвишението са за негова сметка.

(4). Начин на плащане :

1. авансово плащане в размер на 50% от от обща стойност на офертата  ще се плати в рамките на 20 (двадесет) работни дни след изрично писмено уведомление от страна  на ФОНДА, с което се разрешава разходването на полученото по т.2.3 от договор № 04/322/00832 /14.12.12г. авансово плащане. Същото ще бъде възстановено   при окончателното  разплащане.

2. Окончателно плащане за изпълнена поръчка по всички позиции  ще се извършва  по реда на чл.34, чл.36 и чл.37  от Наредба  № 24/29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,

3.     След получаване на уведомително писмо от Държавен фонд „Земеделие” за одобрение на разходите за окончателно плащане с подадената заявка за  отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет, се представят  фактура оригинал от изпълнител по настоящия договор. Възложителят  инициира бюджетни платежни нареждания за плащания директно към банковата сметка на Изпълнителя чрез платежните процедури на системата за електронни бюджетни разплащания  /СЕБРА/.

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.(1). 1.Срокът за изпълнение на поръчката обхваща цялостното изпълнение на проекта по договор № 04/322/00832 от 14.12.2012г. между ДФЗ и Община Полски Тръмбеш и въвеждане на обектите в експлоатация, като за дата на започване се счита датата на одобряване на проведената процедура от ДФЗ-РА, а дата на завършването на договора е  датата на окончателно плащане по проектите от страна на ДФЗ-РА.

(4). Сроковете  за изпълнение на отделните дейности по договора ще се изпълняват в съответствие с представения  График за изпълнение от Изпълнителя на СМР, неразделна част от договора

(5). Срока на изготвянето на окончателен доклад не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни, считано от датата на издаване на  Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

ІV.ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Гаранцията за изпълнение в размер на …………. лева, представляваща  2 % от офертната стойност на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без ДДС,  ще се освобождава в 20-дневен срок след получаване на одобрение от страна на Управляващия орган на окончателния доклад за изпълнение на проекта.

(2).  Гаранцията за изпълнение се възстановява след подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3).   Гаранцията за изпълнение на договора се задържа:

1. при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя;

2. при разваляне на договора по вина на Изпълнителя;

3. за претърпени вреди в следствие на виновно неизпълнение на договора от Изпълнителя;

4. ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(4).Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

V.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.5.………………………………………………………………………………………………………., представлявано от … 	 …...……………...,

със седалище и адрес на управление: …………… 	 …………………………, ЕИК

наричано за краткост ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ,

- VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

### Чл.6. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-КОНСУЛТАНТ осъществява организация и техническо, административно и финансово управление на дейности необходими  за реализация на инфраструктурен  проект  съгласно предмета на поръчката  в съответствие с изискванията на посочени в настоящия договор, в договора за СМР и и в съответствие с изискванията на ДФЗ-РА

### (2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява екип, които ще изпълнява функциите на Ръководител и екип за управление на инфраструктурен проект, като  в състава на екипа включва правоспособни лица за следните функции: ръководител проект, инвеститорски  контрол на строежа, координатор на проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта.

### Чл.7.(1).Правомощия и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да организира и осъществява контрол,  документиране и отчитане на техническа и финансова части от проекта, възложени и подробно описани в  Договора за изпълнение на услугата, в т.ч.:

- Да назначи Ръководител на проекта, отговарящ на изискванията на Възложителя, който  да:

- организира дейността на екипа за подпомагане управлението на проекта, като изготвя всички необходими документи свързани със законосъобразно изпълнение на настоящата обществена поръчка

- контролира изпълнението на дейностите по проектите;

- отчита изпълнението на дейността на всеки етап от всяка една  от позициите  на предмета на поръчката  от реализирането на проектите - до въвеждането на обектите  в експлоатация и окончателното им приключване;

- подпомага Възложителя да подготвя исканията за плащане и отчетите, които Възложителят следва да съставя като бенефициент;

- представя на органа на изпълнителната власт становища по резултатите от извършени проверки от одитни и други компетентни органи, както и информация за предприетите от него корективни действия;

- докладва за случаи на нередности, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности, на съответния орган на изпълнителната власт и само в изключителни случаи - пряко на компетентните органи;

#### ж.) информира Възложителя за възникнали проблеми в процеса на изпълнение на проекта и да предлага необходимите мерки за преодоляването им.

#### 2.Ръководител проект и инвеститорски контрол имат право във всеки един момент от изпълнението на Договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя на СМР;

#### 3.Ръководител проект и инвеститорски контрол могат да наредят спиране на Работите по Договора за СМР и да изискат преработването им при констатиране на качество, неотговарящо на договореното.

4.Инвеститорски контрол  осъществява непосредствен контрол  по техническото изпълнение на проектите, а именно:

- наблюдението и контрола за изпълнението на сключените договори за изпълнение на СМР;

- контрола по спазването на календарния график за изпълнението на проектите и успешното приключването им

### 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и членове на екипа, определен за управление на проекта може по всяко време да дава на Изпълнителя на СМР указания, които свързани с изпълнението на строително-монтажните работи и може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти

### (1) Освен ако изрично не е посочено друго, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-КОНСУЛТАНТ изпълнява задължения или упражнява правомощия, определени в договора, или които се подразбират от Договора, се счита, че той действа в полза на Възложителя. Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или друг подобен акт на Ръководителя на проекта или лицето упражняващо Инвеститорски контрол (включително и липсата на неодобрение) няма да освобождават Изпълнителя на СМР от каквато и да е отговорност, която той носи по силата на Договора или по силата на закона, включително отговорност за негови грешки, пропуски, противоречия и несъответствия.

(2) Извършените дейности се отчитат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- КОНСУЛТАНТ пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез доклади, които се изготвят на следните периоди: ежемесечно и окончателни доклади по управление на проектите – след приключване на всеки определен етап за всяка от позициите посочени в предмета на договора.

(3)Ръководител проекта няма правомощия да изменя Договора или да освобождава някоя от Страните от каквито и да било нейни задължения, ангажименти или отговорности по Договора;

Чл.8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :

- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта;

- да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта.

- да осигури достъп на Възложителя до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, бази данни и/или системи, отнасящи се до проекта, в това число документация, свързана с капацитета на Изпълнителя да управлява и изпълнява проекта; документи свързани  с изпълнението на договорите за обществени поръчки, документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, длъжностни характеристики и др.;

- да предостави на проверяващите лица свободен достъп до обекта, реализиращ се / реализиран в резултат на проекта;

- да осигури достъп до документацията, която се държи и/или съхранява от изпълнителите, подизпълнителите и партньорите по проекта;

- да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължaва да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място.

(4). В случай на констатирани нередности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да  възстанови сумите по тези нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства. Сумите следва да бъдат възстановени в срок от 14 дни от получаване на уведомлението за това.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за правилното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения;

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянен достъп до обектите.

3. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

4. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, недостатъчна квалификация и компетентност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа с друг.

(2) Всички документи, разработки, доклади и др., изработени в изпълнение н настоящата поръчка са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно всички прехвърлими авторски права се придобиват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.11(1). Където настоящите Договорни Условия предвиждат даването или издаването на одобрения, актове, съгласия, определения, съобщения или искания, тези съобщения се изпращат на посочения в договора адреси и трябва да бъдат:

#### 1.Писмени и доставени на ръка (срещу разписка), или изпратени по пощата и/или по куриер с доставка на обратна разписка;

#### 2.Изпратени по телефакс или електронна поща, но задължително с последващо писмено потвърждение;

#### 3.В случай на промяна на адреса по време на изпълнение на Договора, Страната сменила адреса си е длъжна в рамките на 7 (седем) дни да уведоми другата Страна и Ръководителя на проекта и Изпълнителя на СМР за новия си адрес, на който следва да бъдат доставяни съобщенията;

#### 4.Ако Страната, сменила адреса си, не изпълни задължението си за уведомяване по предишната Клауза, то другата Страна не отговаря за неполучени от първата Страна съобщения, изпратени на предишния адрес.

#### 5.В случай, че получателят не е посочил друго, когато е поискал одобрение или съгласие, съобщението може да бъде изпратено и на адреса, от където е направено искането.

### (2). Одобренията, актовете/протоколите, съгласието или определенията не трябва да бъдат забавяни или задържани безпричинно.

### (3). Когато на една Страна бъде издаден акт/протокол, Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Изпълнител на СМР заверили този акт (протокол) трябва задължително да изпрати копие до другата Страна.

### (4). Когато една от Страните изпраща съобщение до другата Страна, то копие от това съобщение трябва да бъде изпратено и до Ръководителя на проекта и Изпълнителя на СМР или другата Страна, според случая.

### Чл.12. Приоритет на Документите

### (1). Документите, формиращи Договора, следва да се разглеждат като взаимно обясняващи се едни други, като за целите на тълкуването приоритетът на документите трябва да бъде в съответствие със следната последователност :

- Договорни условия;

- Изискванията на Възложителя;

- Таблиците;

- Предложението на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи части от Договора.

### (2). Ако в документите бъде установено двусмислие и/или противоречие, валидно е пояснението или инструкцията на Консултант по  управление, изпълнение и отчитане на проекта

### Чл.13. Никоя от Страните няма право да прехвърля изцяло или част от правата и задълженията си по Договора или своя полза или вземане, произтичащо от или по силата на Договора.

### Чл.14. Договорът ще се чете и тълкува в съответствие с българското законодателство, в т.ч. за всички неуредени в Договора въпроси ще се прилага действащото българско законодателство.

## Чл.15. Представяне на документи

### (1). Възложителят се задължава да изготви и предостави по един оригинал на Изпълнителя от Договора с Консултант-СН и копие от Договора за СМР, по едно копие от Разрешение за строеж, Техническите Спецификациите, Чертежите и от всеки последващ Чертеж или документ. Консултант-СН може да изиска и други документи, необходими му за изпълнение на договорените дейности, както и да направи допълнителни копия от всички тях за своя сметка.

### (2). Възложителят си запазва авторското право и други права на интелектуалната собственост върху Изискванията на Възложителя и други документи, изработени от (или от името на) Възложителя. Изпълнителят-Консултантът -СН може на свои разноски да копира, ползва и съобщава тези документи, но само за целите на настоящия Договор. Без съгласието на Възложителя те не могат да бъдат копирани, използвани или съобщавани на трета Страна от Изпълнителя по този договор, освен когато това е необходимо за целите на Договора.

### (3). Всеки от Документите на Консултанта -СН трябва да бъде задължение и грижа на Консултанта -СН, докато не бъде приет от Възложителя. Изпълнителят трябва да предостави два оригинала от всеки  Документ издаден от Консултанта -СН (по един за Възложителя и Изпълнителя на СМР).

### (4). Задълженията на Изпълнителя на СМР по предоставяне и съхраняване на документите подробно описании в Договора за СМР

### (5). Ако една от Страните констатира или разбере за грешка или дефект от техническо естество в даден документ, който е бил подготвен за ползване при изпълнението на Обекта, тя трябва незабавно да изпрати съобщение до другата Страна (с копие до консултанта) за такава грешка или такъв дефект.

## Чл.16. Достъп до площадката

### (1). Площадката се предава с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия по образец, определен в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписан от и подписан от Възложителя, Ръководител проект, Изпълнителя и Консултант -СН.

### Чл.17. Персонал на Възложителя

### (1). Възложителят има право да контролира изпълнението на Работите и Обекта по всяко време лично и/или чрез назначения от него Персонал на Възложителя.

### (2). Възложителят определя свой Представител на Възложителя- Консултант по  управление, изпълнение и отчитане на проекта, включващ   Ръководител проекта , инвеститорски контрол, координатор на проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта когото упълномощава:

### Да действа от негово име за целите на Договори за СМР и упражняване СН;

### Да отговаря, контролира , приема  и отчита изпълнението на Проекта;

### Да издава искания, инструкции и заповеди;

### Да приема и отправя уведомления от името на Възложителя и съгласно условия на настоящия Договор.

### Освен ако Представителят на Възложителя не е посочен поименно в Договора, Възложителят трябва писмено да уведоми Консултанта -СН за името и данните за контакт с Представителя на Възлoжителя.

### Персоналът на Възложителя подпомага Възложителя за реализиране на правата и задълженията му по Договор за СМР и включва:

### 7. Консултанта-СН- упражняващ строителен надзор;

### 8.Помощниците посочени от него;

### 9.Целия екип и други служители на Консултанта по  управление, изпълнение и отчитане на проекта;

### 10.Целия екип и други служители на Възложителя,

### 11.Както и всеки друг персонал, посочен на Изпълнителя на СМР от Възложителя като Персонал на Възложителя.

# Чл.18.  Консултант по управление, изпълнение и отчитане на проекта.

### (1). Консултантска фирма отговаря за управление  и изпълнение и отчитане на проекта, включваща в състава си правоспособни лица за следните функции: ръководител проект, инвеститорски  контрол на строежа, координатор на проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Правомощия на Консултанта по  управление, изпълнение и отчитане на проекта е да организира и осъществява контрол и  документиране и отчитане на техническа и финансова части от проекта, възложени и подробно описани в  Договора за изпълнение на услугата.или по необходимост се подразбират от настоящия Договор, в т.ч.:

#### (2). Ръководител проект и инвеститорски контрол имат право във всеки момент от изпълнението на Договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя;

#### (3). Ръководител проект и инвеститорски контрол могат да наредят спиране на Работите по Договора и да изискат преработването им при констатиране на качество, неотговарящо на договореното.

### (4). Инвеститорски контрол може по всяко време да дава на Изпълнителя указания, които свързани с изпълнението на строително-монтажните работи и може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти.

### (5). Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или друг подобен акт на Ръководителя на проекта или лицето упражняващо Инвеститорски контрол (включително и липсата на неодобрение) няма да освобождават Изпълнителя от каквато и да е отговорност, която той носи по силата на Договора или по силата на закона, включително отговорност за негови грешки, пропуски, противоречия и несъответствия.

### (6). Ръководител проект може периодично да прехвърля свои задължения и да делегира свои правомощия по Договора на лицето упражняващо инвеститорски контрол , както и по всяко време да отменя такова прехвърляне или делегиране.

### (7).Прехвърлянето трябва да бъде извършено писмено и то ще се счита валидно направено само след като и двете Страни получат копия от документа за прехвърляне и дадат своето съгласие за извършеното прехвърляне.

### (8). Всеки Помощник, на когото са били прехвърлени задължения или са били делегирани правомощия, ще бъде упълномощен единствено да дава указания до Изпълнителя в рамките на дадените му пълномощия. Всяко одобрение, проверка, сертификат, съгласие, преглед, оглед, указание, предложение, искане, проба или подобен акт даден от Инвеститорски контрол, в съответствие с оправомощаването дадено по реда на точка 1, ще има същия ефект все едно че е дадено от Ръководителя на проекта.

### (9). Ръководител проекта може по всяко време да дава на Изпълнителя указания,  които може да бъдат необходими за изпълнението на Обекта и за отстраняването на всякакви Дефекти. Изпълнителят може да приема указания единствено от Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол и Консултанта- СН

### (10). Изпълнителят се задължава да се придържа към указанията, дадени от Ръководителя  или Инвеститорски контрол, по всички въпроси, свързани с Договора.

# Чл.19. Консултант – строителен надзор

# (1). (1). Задължения на  Консултант-СН, подробно описании в договора  с Консултант-СН, който ще бъде представен на Изпълнителя по настоящия договор.

### Чл.20. Задължения на изпълнителя на СМР

### (1).Изпълнителят на СМР се задължава да изпълни и завърши Обекта с необходимия управленски, технически и производствен персонал  и с необходимата грижа, в съответствие с условията на Договора за СМР и указанията на Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол  и Консултанта-СН и да отстранява всякакви Дефекти в Обекта, причинени пряко или косвено от Изпълнителя на СМР.

### (2).Конкретните задължения на Изпълнителя на СМР подробно разписани в Договора за СМР, който ще бъде представен на Консултанта-СН съгласно чл.13, ал.1 от Договора

## Чл.21. Подизпълнители

### (1). Изпълнителят Консултант по управление  на изпълнение и отчитане на проект няма право да прехвърля изпълнението на дейностите по настоящия Договор  изцяло на Подизпълнители

### (3). Изпълнителят отговоря за действията и/или бездействията и/или неизпълнение на нает от него Подизпълнител, на негови представители или служители, все едно че това са били действия и/или бездействия и/или неизпълнение на Изпълнителя..

## Чл.22.  Осигуряване на здравето и безопасността при изпълнение на обекта.

### (1). Задълженията на Изпълнителя на  СМР относно изпълнение на изискванията на НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи   подробно описании в Договора за СМР

### (2). Изпълнителят на СМР е длъжен да уведоми незабавно Ръководителя на проекта или Консултанта -СН за забелязани и установени нередности на работно оборудване, монтирано от други Подизпълнители и използвано от него.

### (3). Ръководител проект, Координатор по ЗБУТ на Консултантът-СН и Координаторът по ЗБУТ на Изпълнителя на СМР имат право да отстраняват от Строежа работници и служители на Изпълнителя и наетите от него Подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при работа. Сроковете, цената и останалите клаузи на Договора остават непроменени.

### (4). Изпълнителят на СМР и неговите Подизпълнители се задължават незабавно да уведомят Възложителя, Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол, Консултанта-СН и Координатора по безопасност и здраве в случай на извънредна ситуация или злополука, станали на строителната Площадка и Строежа.

## Чл. 23.  Осигуряване на качество

### (1). Изпълнителят на СМР се задължава да спазва Система за осигуряване на качеството, за да докаже съответствие с изискванията на Договора за СМР и действащите нормативни документи в РБългария.

### (2). Инвеститорски контрол и Консултантът-СН имат правото по всяко време да проверява всеки аспект на Системата.

### (3). Данни за всички процедури и документи за съответствие ще бъдат предоставени от Изпълнител на СМР чрез Консултанта –СН на Ръководител проект чрез Инвеститорски контрол  за информация преди започване на всеки Етап от изпълнението.

# Чл.24. Технологично оборудване, материали и изработка.

## (1). Начин на Изпълнение

### 1.Изпълнителят на СМР се задължава да осъществи доставката на Технологично Оборудване, изработването на детайли и полуфабрикати, доставката на Материали и цялото останало изпълнение на Обекта по начина, определен в Договора  за СМР и Чертежите, с необходимата грижа, съгласно общоприетата добра практика.

#### 2.Изпълнителят  на СМР трябва да осъществи производството с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни Материали с доказано качество.

## (2). Мостри

### 1.Изпълнителят на СМР трябва да представи Мостри от Материалите и съответната информация на Инвеститорски контрол и Консултанта-СН за одобрение преди да използва Материалите в или за изпълнението на Строежа.

### 2.Инвеститорски контрол и Консултантът-СН е длъжни да се произнесат по избора на Мострите в 5 (пет) дневен срок от датата на предоставяне, освен ако не се изискват лабораторни проби.

### 3.Изпълнителят на СМР трябва да представи допълнителни Мостри съгласно указания на Инвеститорски контрол и Консултантът-СН.Всяка Мостра трябва да има обозначение за произход и предназначение за ползване в Строежа.

## (3). Инспекция

### 1.Персоналът на Възложителя по всяко време има пълен достъп до всички части на Площадката.

### 2.Персоналът на Възложителя по време на производството, изработването и построяването (на Площадката и на други места) ще има правото да проверява, инспектира, измерва и изпитва Материалите и изработката, и да проверява напредъка на изработката на Технологично Оборудване и изработването и производството на Материали.

### 3.Изпълнителят на СМР трябва да предостави на Персонала на Възложителя пълна възможност да извършва тези действия, включително предоставяйки достъп, удобства, разрешения и средства за безопасност.

## (4). Проби

### 1.Изпълнителят на СМР  трябва да осигури цялата апаратура, помощ, документи и друга информация, електричество, оборудване, гориво, консумативи, инструменти, работна сила, материали и екип с подходяща квалификация и опит, каквито са необходими за ефективно провеждане на точно определените Проби.

### 2.Ако в резултат от проверка, инспекция, измерване или изпробване на някое Технологично Оборудване, Материали или изработка се окаже, че са дефектни или по друг начин не отговарят на Договора, Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН може да отхвърли Технологичното Оборудване, Материалите или изработката като съобщи за това на Изпълнителя и посочи причини. Изпълнителят трябва незабавно да поправи дефекта и да гарантира, че отхвърленото, но поправено отговаря на Договора.

### 3.Ако Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН поиска това Технологично Оборудване, Материали или изработка да бъдат изпитани повторно, Пробите трябва да бъдат повторени в същите срокове и при същите условия. Ако отхвърлянето и повторното изпробване станат причина Възложителят  да направи допълнителни Разходи, Изпълнителят трябва, да заплати тези Разходи на Възложителя.

## (5). Ремонтни Работи

### 1.Независимо от извършената предишна Проба или заверка, Инвеститорски контрол или Консултантът-СН  могат да наредят на Изпълнителя да:

#### Премахне от Площадката и замени всеки  Материал, за който се установи, че не отговаря на Договора;

#### Премахне и изпълни повторно всяка друга Работа, която не отговаря на Договора;

#### Изпълни всяка Работа, която спешно е необходима за сигурността на Обекта, било поради злополука, непредвидимо събитие или поради друга причина;

### 2.Изпълнителят  на СМР трябва да изпълни нареждането в рамките на разумен срок, който ще бъде срокът (ако има такъв) точно определен в нареждането, или незабавно, ако случаят е спешен

## чл.25. Започване, завършване, прекъсване, прекратяване и неустойки:

## (1). Подготовка на строителството и Временно Строителство

### 1.Изпълнителят  на СМР носи отговорност за извършване на всички необходими подготвителни Работи на строителната Площадка преди започване на Строителството, в съответствие с изискванията посочени в Договора за СМР.

## (2). Започване на Работа

### 1.Консултантът-СН трябва да даде на изпълнителя по настоящия договор-консултант по управление, изпълнение и отчитане на проект предизвестие от не по-малко от 7 (седем) дни за Датата на Подписване на Протокола за откриване на Строителна Площадка и даване на строителна линия на Обекта след изпълнение на следните условия:

#### Подписване на Договора;

#### Получаване на пълна Проектна документация (Чертежи и Таблици), Договора за СМР и Разрешения за строеж на обектите;

## (3). Време за Завършване

### 1. Консултантът по управление, изпълнение и отчитане на проекти трябва да завърши дейностите си в срокове посочени в настоящия договор

### (4). Программа  и График

1. При подписване на договор за изпълнение на СМР Изпълнителят на СМР трябва да представи календарен линеен график за изпълнение на поръчката съответсващ на срок посочен в офертата му, като този срок обхваща подготовка за изпълнение на СМР, изпълнение на СМР, изготвянето на необходимите документи, в това число и екзекутиви и подписването на акт обр.15.Същия график ще бъде представен на консултанта –изпълнителя  по настоящия договор.

### 2.Изпълнителят на СМР трябва незабавно да съобщава на Инвеститорски контрол и Консултанта-СН за конкретни новонастъпили или възможни бъдещи събития или обстоятелства, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху Работата, да увеличат Договорната Цена на СМР или да забавят изпълнението на Обекта. Инвеститорски контрол или Консултант-СН може да поиска от Изпълнителя да представи приблизителна оценка на очакваното въздействие от бъдещото събитие или обстоятелствата.

### 3.Ако по време на изпълнение на Обекта Инвеститорски контрол и Консултант-СН констатират, че Изпълнителят на СМР не успява в пълна степен да се придържа към договорената Програма и се констатира забава с повече от 7 (седем) дни, Изпълнителят на СМР трябва незабавно да  представи ревизирана Програма за период от 30 (тридесет) дни, в която Програма да е отразено наваксването на констатираната забава.

4.За периодично преглеждане и отчитане на извършените Работи на Обекта, планиране на оставащите видови Работи, както и за решаване на въпроси и проблеми, повдигнати съгласно процедурата за ранно известяване, се организират Работни срещи.

5.Всеки един от : Възложителят, Ръководител проект ,Инвеститорски контрол,  Консултантът-СН или Изпълнителят могат да инициират свикването на такива Работни срещи и да изискват присъствието на упълномощени представители на останалите на тези срещи.

## (5). Удължаване на Времето за завършване

### 1.Изпълнителят на СМР ще получи право на удължаване на Времето за завършване, ако и доколкото са налице изключително неблагоприятни и неподходящи за изпълнение на Работите дълготрайни климатични условия или други обстоятелства възникнали в резултат на "Непредвидени обстоятелства" , съгласно дефиниция от ЗОП.

### 2.Ако Изпълнителят на СМР  счита себе си за имащ право на удължаване на Времето за завършване, той трябва незабавно да съобщи за това на Ръководителя на проект чрез Инвеститорски контрол и Консултанта-СН, като с Искането си за удължаване на срока да представи  доказателствени документи / например Метеорологична  справка издадена от съответната Метеостанция /. При определянето на всяко удължаване на времето, Консултантът-СН съвместно с Инвеститорски контрол и Ръководител проект и Изпълнителя съставят съответните актове  по Наредба № 3/31.07.2003 г.

3. Краткотрайни спирания  по ал. (5), т.2 не дават право на Изпълнителя за удължаване на общия срок на договора.За краткотрайно спиране се счита всяко спиране  за срок до 5 дни

## (6). Прекъсване на Работата

### 1.Ръководител проект, Инвеститорски контрол  или Консултант-СН може по всяко време да нареди на Изпълнителя да прекъсне изпълнението на част от Строежа или на целия Строеж. По време на такова прекъсване Изпълнителят трябва да предпази, съхрани и обезопаси тази част от Строежа срещу разваляне, загуби или щети.

### 2.Ръководител проект, Инвеститорски контрол или Консултант-СН е  задължен  да съобщи причината за прекъсването.

### 3.Ако причината за прекъсване са  дълготрайни неблагоприятни климатични условия или други "Непредвидени обстоятелства" , съгласно дефиниция посочена в ЗОП, Консултантът-СН съвместно с Ръководител проект , Инвеститорски контрол и Изпълнителя въз основа на представеното Искане  от Изпълнителя придружено  от доказателствените документи. се съставят акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;

### 4.Ако причината е отговорност на Изпълнителя на СМР , същия няма право на удължаване на времето или на изплащане на Разходи, направени за отстраняване на последствия от лоши Чертежи на Изпълнителя, лошо извършени Работи или лоши Материали, или поради пропуска на Изпълнителя да предпазва, съхранява или обезопасява Строежа.

## 5.  Възложителят ,Ръководител проект или Консултантът- СН  имат право да дават мотивирани писмени указания на Изпълнителя да забави началото или хода на всяка от дейностите, включени в Графика за изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на СМР.

### 6.Указанията по предходната точка се отразяват в заповедната книга на обекта  , като периода на краткотрайното спиране влиза в общия срок за изпълнение на договора. При продължително ( над 5 дена) спиране се съставят съответните актове  по Наредба № 3/31.07.2003 г (акт обр.10 и акт обр.11)

## (7). Възобновяване на Работата

### 1.Преди възобновяване на Работата на строежа е необходимо Изпълнителят на СМР да представи  на Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН нов линеен график за реализация на проекта, в който е отразен наложилия се период на спирането на строежа.

### 2.При продължаване на Работата се съставя акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството. След съставянето на този акт Работата на обекта  може да бъде продължена

### 3. Акта заедно с нов линеен график се представя за съгласуване с Възложителя и между  Възложителя и Изпълнителя на СМР се подписва Допълнително споразумение  на основание  чл.43,  ал. 2, т. 1 от ЗОП за промяна на срока на Договора за СМР.

### 4.След като е дадено разрешение за продължаване, Изпълнителят  на СМР, Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН трябва заедно да извършат оглед на Строежа и на Материалите, засегнати от прекъсването.

# Чл. 26. Приемане от Възложителя

## (1). Констативен акт обр.15

### 1.След завършване на строителните работи на обекта, подписване на последен акт за скритите работи и извършване на Проби  при Завършване, Изпълнителят  на СМР поканва Възложителя, Инвеститорски контрол, Ръководителя на проекта, проектанта, и лицето, упражняващо строителен надзор да  съставят констативен акт обр.15 за завършване на строежа  представляваща  определена позиция, като определят датата на която ще се събере комисията за съставяне на акта.

### 2.В определена в поканата дата, се съставя констативен акт обр.15, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат всички протоколите и актове съставени по време на строителството , както и сертификати и декларации за съответствие на вложените материали и подробна екзекутивна документация. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя

#### 3.Ръководител проект, Инвеститорски контрол  или Консултант-СН  могат да отхвърлят поканата на Изпълнителя,  като посочат основанията за това и опишат точно Работата, която трябва да бъде извършена или поправена от Изпълнителя, за да стане възможно съставянето  на констативен акт обр.15 за завършване  на обекта.

## (2). Въвеждане в експлоатация

### 1.Обектът ще се приеме от Възложителя, когато бъде завършен съгласно Договора и бъде подписан Акт обр. 15 след успешно преминати Проби (единични изпитания) и издаване Становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на Обекта  или етапа в редовна експлоатация.

### 2.Изпълнението на задълженията на Изпълнителя на СМР няма да се счита за завършило докато Консултантът-СН не изготви Окончателен доклад  за Изпълнение на обекта или етапа, посочващ датата, на която Изпълнителят е изпълнил своите задължения по Договора.

### 3.Въз основа на Окончателен доклад  за определен етап и Становища на заинтересованите контролни органи за въвеждане на Обекта в редовна експлоатация ще се издаде  Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа

### 5.Единствено  Удостоверение за въвеждане в експлоатация ще се считат, че представляват окончателно приемане на Обекта, след което е възможно да бъде пуснато искане за окончателно плащане от Възложителя към Фонда.

### 6.След като Удостоверение за въвеждане в експлоатация бъдат издадени, всяка от Страните ще продължи да бъде отговорна за изпълнението на всяко задължение, което по това време е останало неизпълнено.

### 7.За целите на определянето на естеството и обхвата на неизпълненото задължение, ще се счита че Договорът остава в сила.

# Чл. 27. Измерване и оценяване

## (1). Работи, подлежащи на измерване

### 1.Всички извършени Работи ще бъдат измервани и оценявани за плащане в съответствие с условията посочени  в Договоа за СМР.

#### 2.Ако Инвеститорски контрол и Консултантът-СН не са съгласни с Отчетите и/или не ги подпише като съгласувани, то тогава той трябва да съобщи за това на Изпълнителя на СМР, включително за пунктовете, по които Отчетите се считат за неточни.

#### 3.Ако Инвеститорски контрол и Консултантът-СН не съобщи на  Изпълнителя на СМР в рамките на 14 (четиринадесет) дни за това, че Отчетите са непълни и/или неточни, същите ще се счита, че са приети като точни.

4. Страните по Договора за СМР не могат да го променят или допълват. Допълнително възникналите непредвидени СМР, се извършват само в размера на договорената стойност по чл.2, ал.1. За целта се съставя Протокол за корекция на количествено-стойностна сметка (и други необходими доказателствени документи като подробна количествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди, екзекутиви и др.), подписана от Ръководителя на проекта, Инвеститорски контрол  и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост от Консултанта –СН и проектанта, и одобрена от ДФЗ.

### 5. Когато Ръководител проект и Консултант-СН поиска някоя част от Обекта да бъде допълнително измерена и Отчетите за нея проверени, Представителят на Изпълнителя  на СМР трябва, веднага след като му бъде съобщено за това:

#### -Да присъства лично или да изпрати квалифициран представител в помощ на Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН при провеждането на тези измервания;

#### Да представи изискваните от Ръководител проект ,Инвеститорски контрол и Консултантът-СН  подробни данни;

#### -Ако Изпълнителят на СМР не съумее да присъства или да изпрати представител, измерването, проведено от (или от името на) Ръководител проект, Инвеститорски контрол и Консултантът-СН  ще се счита за прието и точно.

## (2). Метод на измерване

### 1.Измерването трябва да бъде по нетно действително количество за всяка позиция от Основното Строителство в съответствие с Проектната документация или допълнителни направени предписания.

### 2.Методът за измерване трябва да съответства на Количествената сметка или на други приложими справки.

## (3). Оценяване на извършените СМР

### 1.Договорната стойност за СМР се определя въз основа на стойностите, посочени в офертната Количествено-стойностна сметка, където Изпълнителят на СМР, оценявайки всяка позиция от Количествената сметка, изготвена от проектантите на Възложителя е посочил цена за всеки вид СМР, които единични стойности са приети от Инвеститорски контрол и Ръководителя на проекта и в съответствие с изискванията на Договора за СМР

# Чл. 28. Договорна цена и плащане

## (1). Достатъчност на Приетата Договорна цена

## (1). Достатъчност на Приетата Договорна цена

### 1.Счита се, че Консултантът по управление на изпълнение и отчитане на проекта се е убедил в правилността и достатъчността на Приетата Договорена Сума, и е базирал Приетата Договорна Цена на данни, тълкувания, необходима информация, огледи, проучвания и убеждаване по отношение на всички съществени въпроси съобразени с одобрените проекти

### 2.Приетата Договорна Цена  покрива всички задължения на Изпълнителя по силата на Договора и всички необходими неща за правилното изпълнение и изавършване на всички необходими дейности и за отстраняването на всякакви Дефекти, причинени  пряко или косвено от Изпълнителя .

## (2). Договорна Цена

### 1.Договорната Цена е договорена съгласно приетата Офертна стойност, която не може да надвишава 1,6 % от реално изпълнените СМР на строежа.

### 2.Договорната Цена включва всички необходими Разходи за изпълнение на възложената поръчка, включително за: заплащане на консултантите и помощен персонал;  командировки, транспортни Разходи, канцеларски Разходи, Разходи за необходимото оборудване и Разходи за поддържане на Офиси ,Разходи по контрол на качеството; Разходи за документация  издавана от Консултанта –СН, Разходи за управление; данъци, такси, печалба, мита и застраховки, съгласно действащото в РБългария законодателство и изискванията на Договора, както и риск при изпълнение на договорните задължения;

# Чл.29. Прекратяване от Възложителя

(1) Възложителят има право да прекрати Договора по вина на Изпълнителя на настоящия договор, при следните условия:

При  неизпълнение на  задълженията от страна на Изпълнителя заложени в Договора.

### (2). При установяване на  горното обстоятелство Възложителят може, след като даде 10 (десет) дневно предизвестие до Изпълнителя, да прекрати Договора

### (3). В такъв случай Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя всички Документи изготвени от него  и цялата останала документация, свързана с Обекта.

### (4). Независимо от предизвестието за прекратяване, Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да изпълни незабавно всички разумни нареждания, съдържащи се в съобщението.

### (5). При прекратяване на Договора по настоящият ред Възложителят  има право:

#### 1.Да задържи всички по-нататъшни плащания на Изпълнителя, докато Разходите за изпълнение, завършване и отстраняване на всякакви щети и забава при завършването, (ако има такива), и всички останали Разходи, понесени от Възложителя, се установят;

#### 2.Да си възстанови всички загуби и щети, понесени от Възложителя, и всякакви допълнителни Разходи за извършване на дейностите от сумите, дължими за плащане на Изпълнителя;

### (6).Възложителят има право да прекрати Договора по всяко време за свое удобство, като даде на Изпълнителя  предизвестие от 20 (двадесет) дни. След такова прекратяване Изпълнителят трябва да процедира в съответствие с посоченото в този член и трябва да му бъде заплатено дължимото към момента на прекратяването.

# Чл. 30. Прекъсване и прекратяване от изпълнителя

### (1).Изпълнителят може да прекрати Договора по вина на Възложителя, след като даде 10 (десет) дневно предизвестие до Възложителя, ако Възложителят  фактически не изпълнява своите задължения по Договора;

### (2).След като е влязло в сила предизвестие за прекратяване на договора, Изпълнителят трябва незабавно:

#### 1.Да спре всякаква по-нататъшни дейности по проекта ,

#### 2.Да предаде Документите на Възложителя, за които Изпълнителят е получил плащане,

### (3). При прекратяване  на договора, Възложителят  трябва незабавно:

#### 1.Да върне задържаните гаранционни суми на Изпълнителя ведно с неразплатените, но извършени до момента дейности , след приспадане на дължимите от Изпълнителя  на Възложителя суми по Договора;

# чл. 31. Искове, спорове

### 1.Ако Възложителят  счита, че някаква сума му се дължи по силата на която и да е Клауза от настоящия договор или има право на друго плащане във връзка с Договора, той трябва да изпрати съобщение за това и подробности до Изпълнителя  веднага след като Възложителят е узнал за събитие или обстоятелства, даващи основание за иск.

### 2.Съобщението трябва да съдържа информация относно основанието за иска, и трябва да включват обосновка на сумата и/или удължаването, които Възложителят счита, че има право да иска във връзка с Договора.

### 3.След изпращане на съобщението Възложителят следва да договори или определи сумата, (ако има такава), която се дължи на Възложителя, и която да бъде заплатена от Изпълнителя,

### 4.Сумата по предходната Клауза може да бъде удържана от Договорната Цена и включена като удръжка в документа  за Плащане.

### (5). Разрешаване на Спорове

### 1.Споровете между Страните ще бъдат разрешавани,  като се положат всички усилия от Страните за доброволно намиране на решение и постигане на споразумение по пътя на преговорите.

### 2.За целта Страните могат да определят комисия от представители на двете Страни, която съвместно да анализира спорния въпрос и да предложи разумно разрешение.

### 3.За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор, или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат   отношенията   си   чрез   споразумение.   При   непостигане   на   съгласие   спорът   се   отнася   за решаване пред компетентния съд.

### 4. Ако не бъде разрешен по реда на предходната точка, всеки спор между Страните ще се решава по реда на Гражданско – процесуалния кодекс

Чл.32 НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

(1)При прекратяване на договора по реда на чл. 29 ал.1. на договора  Изпълнителя дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на договорената цена

(2)Всички щети понесени от Възложителя по вина на Изпълнителя и/или като резултат от нискокачествено изпълнение на поръчката и неспазване на условията на настоящия Договор, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

(3)В случай на забавяне с повече от 7 /седем/ дни спрямо договореното, без основателна причина, Възложителят може да наложи неустойка на Изпълнителя в размер на 0,1% от общата договорена цена , за всеки ден забавяне, но не повече от 5% от общата стойност на поръчката.

(4)В случай на забавяне с повече от 7 /седем/ дни  изпълнението на задълженията си по този договор от Възложителя  без основателна причина, същия дължи неустойка на Изпълнителя в размер на 0,1% от общата договорена цена , за всеки ден забавяне, но не повече от 5% от общата стойност на поръчката.

(5)При прекратяване на договора при условия  на чл.29, ал.6 от настоящия договор Възложителят не дължи неустойки на Изпълнителя

# Чл. 33. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

### (1). В случай, че определени клаузи на настоящия Договор или приложенията към него са невалидни или неизпълними, това не нарушава валидността на Договора в останалата му част.

### (2). Промени или изменения, и/или допълнения към настоящият Договор и всички негови неразделни части се правят само  в съответствие с изискванията на ЗОП в писмена форма, подписана от Страните.

### (3).Всички двустранно подписани Документи в процеса на изпълнение на проекти са неразделна част от настоящия Договор.

### Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните и влиза в сила след одобряването му от ДФЗ-РА

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение №1: оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор

Приложение №3: Технически спецификации от конкурсната документация  за избор на Изпълнител за СМР

Приложение №4: Проектна документация - чертежи и обяснителни записки

Приложение №5: Количествени сметки за СМР

Приложение №6: Договор за изпълнение  на СМР

Приложение №7: Количествени  сметки за СМР

Приложение № 8 : Линеен календарен график  от Изпълнителя на СМР

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		                                        	ИЗПЪЛНИТЕЛ